- OBJETIVO. Definir las actividades necesarias para el adecuado seguimiento de los planes institucionales y el Plan de Mejoramiento presentado ante la Auditoría General de la República.

## ALCANCE. Aplica desde la consolidación de los planes institucionales para el registro de avances y soportes, hasta el envío de los informes o reportes del monitoreo a la gerencia, direcciones y subdirecciones.

## RESPONSABLE. Jefe Oficina de Planeación.

## DEFINICIONES

## Acción. Hecho, acto u operación que implica actividad, movimiento o cambio, encaminados al cumplimiento de las metas y el logro de los objetivos de la Entidad.

## Avance. Progreso en la ejecución de una acción, frente a la denominación y meta establecida.

## Ejecución. Realización de una acción.

## Mejora. Cambio o modificación que busca aumentar la satisfacción de un servicio o eliminar las causas de un hallazgo u observación en auditorías.

## Metas. Conjunto de resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener en un tiempo señalado.

## Monitoreo. Proceso mediante el cual se determina el estado de avance de los resultados previstos en un período de tiempo, con base en indicadores previamente determinados y a partir de la observación y recolección de información.

## Plan. Es aquel donde se formulan acciones encaminadas al logro de unos objetivos, mejoras o mitigación de riesgos. Para el presente procedimiento se contempla el Plan de Acción, Plan de Mejoramiento presentado ante Auditoría General de la República, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción, Mapa de Riesgos por Proceso.

## Soporte. Documento o medio que evidencia el cumplimiento o avance de una acción establecida.

## DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

- Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

- Manual de Riesgos.

## DESARROLLO

| No. | Actividades | Responsable | Documento Generado | Punto de Control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consolidar y organizar las acciones aprobadas en los diferentes planes para la respectiva vigencia, en la unidad compartida de Drive 000 - Informes y Planes Consolidados FBS o según se determine. | Técnico Administrativo Oficina de Planeación | F-E-1200-07 Planes consolidados | X |
| 2 | Clasificar las acciones de los diferentes planes por procesos y/o áreas responsables de reportar avance o ejecución, para crear y guardar en las respectivas unidades de Drive o según se determine. | Técnico Administrativo Oficina de Planeación | F-E-1200-07 Planes consolidados |  |
| 3 | Verificar que los archivos proporcionados por los responsables de las acciones hayan quedado acordes con los planes aprobados. | Profesionales especializados Oficina de Planeación | Correo | X |
| 4 | Registrar el avance o ejecución de las acciones contempladas en los diferentes planes, teniendo en cuenta las fechas establecidas para su ejecución, la denominación y meta establecida. | Responsables de los reportes según planes |  |  |
| 5 | Incluir soporte(s) en las unidades de Drive, que evidencien la ejecución reportada. Cada soporte debe ser guardado con el nombre de acuerdo con los parámetros del formato F-E-1200-07 Actividades consolidadas, columna Propuesta Nombre Archivos de Soporte. | Responsables de los reportes según planes |  |  |
| 6 | Verificar que los responsables hayan efectuado el reporte de ejecución según las fechas programadas. A quien no haya reportado la información se enviará comunicación con copia a su superior jerárquico. | Técnico Administrativo Oficina de Planeación |  |  |
| 7 | Consolidar el reporte de avance conforme a los periodos establecidos. | Técnico Administrativo Oficina de Planeación | F-E-1200-07 Planes consolidados |  |
| 8 | Revisar los soportes de los avances o del cumplimiento, verificando que sean coherentes con las acciones programadas, las fechas establecidas y la ejecución reportada. Registrar en la columna de seguimiento, para cada período de corte, la constancia de lo verificado. Adicionalmente, en la columna “Nota” indicar si los soportes presentan o no observaciones. Se considerará con observación cuando se identifiquen posibles inconsistencias. | Técnico Administrativo Oficina de Planeación | F-E-1200-07 Planes consolidados | X |
| 9 | Informar a los responsables sobre el resultado del seguimiento, para que revisen las observaciones y notas registradas, y procedan a su validación y/o subsanación, según corresponda. | Profesional especializado Oficina de Planeación | Comunicación | X |
| 10 | Ajustar los registros y/o soportes, atendiendo las observaciones formuladas por la oficina de Planeación, de conformidad con lo socializado y dentro de los plazos establecidos en la circular expedida por la Gerencia. | Responsables de los reportes según planes |  |  |
| 11 | Elaborar el informe final del monitoreo correspondiente al período evaluado, consolidando los resultados del seguimiento. | Profesional especializado Oficina de Planeación | Informe |  |
| 12 | Remitir informe de monitoreo de ejecución de los planes a la gerencia y los jefes. | Jefe Oficina de Planeación | Comunicación |  |
| 13 | Cuando el monitoreo corresponda al Plan de Mejoramiento presentado a la Auditoría General de la República además de lo anterior, se debe: - Llevar un control de las fechas de reporte del cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento. - Tramitar por el aplicativo de la AGR los cambios solicitados de la(s) acción(es) por los funcionarios responsables (30 días antes del vencimiento). - Verificar la aprobación o respuesta de la AGR, informar al interesado y realizar los ajustes en el formato de actividades consolidadas vigente. - Solicitar a los responsables, con 3 días de antelación a la fecha de ejecución de la(s) actividad(es), que informen por medio del Drive la ejecución de la(s) acción(es) y el cargue del(s) soporte(s). - Verificar la información suministrada y realizar el reporte de cumplimiento de la(s) acción(es) en el aplicativo de la AGR. | Técnico Administrativo Oficina de Planeación |  |  |
| 14 | Verificar que los registros en el aplicativo se hayan realizado según los criterios determinados por la AGR cuando el monitoreo corresponda al Plan de Mejoramiento presentado a la Auditoría General de la República | Profesional especializado Oficina de Planeación |  |  |
| 15 | Informar a los jefes del reporte y anexar documento del aplicativo que evidencie el mismo. | Profesional especializado Oficina de Planeación |  |  |

## REGISTROS

- F-E-1200-07 Planes consolidados

- Reporte o informes de monitoreo de planes

## NORMATIVA

- Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.”

- Resolución Interna No. 005 del 22 de abril de 2022 “Por la cual se establecen los parámetros y criterios para la elaboración, reporte, seguimiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Auditoría General de la República” proferida por la Auditoría General de la República.

## ANEXOS.