## Hoja1
|  |  | Proceso de Gestión de Contratación Formato Base de Datos Digital de Contratación |  |  |  | Código: | F-A-3013-28
[7 empty] | Versión: | 3
NUMERO DE CONTRATO | IDENTIFICACION DEL CONTRATO | NOMBRE PROCESO SECOP | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | IDENTIFICACION | OBJETO | MODALIDAD DE CONTRATACION | Tipo de Contrato | ESTADO DEL PROCESO | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESPUESTAL | FECHA CDP | VALOR CDP | REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA RP | VALOR RP | VALOR INICIAL | FECHA DE PUBLICA EN SECOP | FECHA SUSCRIPCION | FECHA ACTA DE INICIO | FECHA DE TERMIANCION | PLAZO INICIAL (EN DIAS O MESES) | APROBACION POLIZA | DESDE | HASTA | No.POLIZA | LINK CONTRATO SECOP | OTRO SI | MOTIVO OTRO SI | FECHA PRORROGA | FECHA ADICIÒN | VALOR ADICIÒN | FECHA REDUCCIÒN | VALOR REDUCCIÒN | Fecha acta de Liquidación | COMUNICACIÓN DE SUPERVISION | SUPERVISOR | Funcionario Responsable del proceso | REQUIERE LIQUIDACIÓN | FUENTE | VALOR CONTRATO | VALOR EJECUTADO | SALDO POR EJECUTAR | % EJECUTADO | % POR EJECUTAR
1 | 001-2025 | CD-001-2025 | Grupo de Gestión de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S. | 900.173.404-9 | Prestar los servicios de outsourcing, soporte y desarrollo del software nómina Del Fondo De Bienestar Social De La Contraloría General De La República | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 1425 | 2025-01-13 | 184778000 | 3925 | 2025-01-29 | 184778000 | 184778000 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-12-12 | 315 | 2025-01-30 | C/SER 27/01/2025 C/TO 27/01/2025 P/SAL 27/01/2025 | 12/04/2026 12/04/2026 12/12/2028 | 4199284 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?n oticeUID=CO1.NTC.7426638&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252001361 | Helen Juliana Herrera Sarmiento | Juan Sebastian Sosa Silva | SI | Nación | 184778000 | 0 | 184778000 | 0% | 100%
2 | 002-2025 | CD-002-2025 | Subdireccióin de Desarrollo y Emprendimiento | JULIAN MAURICIO PEREZ GARCIA | 1118290257 | Prestar los servicios profesionales para apoyar la implementación de la estrategia de comunicaciones y llevar a cabo el diseño de piezas gráficas, cubrimiento, acompañamiento y divulgación de los servicios misionales y de apoyo del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República. | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 1525 | 2025-01-13 | 66000000 | 4025 | 2025-01-29 | 58349991 | 58349991 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-12-14 | 318 | 2025-01-28 | C/TO 27/01/2025 | 2026-04-30 | 11-46-101071557 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO 1.PPI.36891238&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252001320 | Samia Lizette Abisambra Vesga | Alexandra Tirado Prieto | SI | Nación | 58349991 | 16671426 | 41678565 | 28.57% | 71.43%
3 | 003-2025 | CD-003-2025 | Subdireccióin de Desarrollo y Emprendimiento - Centro Médico | HECTOR MAURICIO MELENDEZ ALVIAR | 79626831 | Contratar la prestación de servicios profesionales especializados como Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación (Fisiatría) para atender las actividades propias del Centro Médico del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República. | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 725 | 2025-01-10 | 33440000 | 4525 | 2025-02-04 | 33440000 | 33440000 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 2025-02-05 | 2025-12-04 | 302 | 2025-02-04 | C/TO 30/01/2025 RCVL 31/01/2025 | 24/04/2026 31/01/2026 | 14-46-101131985 14-03-101008335 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?no ticeUID=CO1.NTC.7466036&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252001492 | Rosario Elena Araujo Guzman | Juan Sebastian Sosa Silva | No | Nación | 33440000 | 11400000 | 22040000 | 34.09% | 65.91%
4 | 004-2025 | CD-004-2025 | Subdireccióin de Desarrollo y Emprendimiento - Centro Médico | EDGAR PARRA VELASQUEZ | 93290543 | Contratar la prestación de servicios profesionales especializados como Médico Especialista en Medicina Alternativa y Complementaria para atender las actividades propias del Centro Médico del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 825 | 2025-01-10 | 48828380 | 6825 | 2025-02-10 | 48828380 | 48828380 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-12-09 | 302 | 2025-02-10 | C/TO 04/02/2025 | 2026-05-01 | 25-46-101039091 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View ?PPI=CO1.PPI.36994218&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252001996 | Rosario Elena Araujo Guzman | Marialejandra Suárez Pinedo | No | Nación | 48828380 | 14648514 | 34179866 | 30% | 70%
5 | 005-2025 | CD-005-2025 | Grupo Asuntos Juridicos | DIEGO LOPEZ JARAMILLO | 17073167 | Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar la defensa judicial y extrajudicial en los procesos en los que el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República es o puede ser parte | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 8425 | 2025-01-21 | 36974000 | 4325 | 2025-02-03 | 36121423 | 36121423 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | 2025-08-18 | 195 | 2025-02-03 | C/TO 31/01/2025 | 2025-12-15 | 3011767 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View ?PPI=CO1.PPI.37027718&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252006443 | Efrain Daniel Barros Segrera | Marialejandra Suárez Pinedo | No | Nación | 36121423 | 16671426 | 19449997 | 46.15% | 53.85%
6 | 006-2025 | CD-006-2025 | Grupo de Gestión de Apoyo Financiero, Crédito y Cartera | SINERWARE S A S | 900.054.301-9 | Prestar los servicios de OUTSOURCING, soporte, parametrizaciones y el mantenimiento del software crédito, cartera, jurídica, inventarios y cesantías | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 1125 | 2025-01-10 | 351666420 | 9125 | 2025-02-12 | 351666420 | 351666420 | 2025-01-31 | 2025-02-06 | 2025-02-14 | 2025-12-10 | 299 | 2025-02-12 | C/SER 06/02/2025 C/TO 06/02/2025 P/SAL 06/02/2025 | 10/04/2026 10/04/2026 10/12/2028 | 11-44-101248063 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View ?PPI=CO1.PPI.37063198&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252002110 | Gladys Marcela Lievano | Alexandra Tirado Prieto | SI | Nación | 351666420 | 140600880 | 211065540 | 39.98% | 60.02%
7 | 007-2025 | CD-007-2025 | Subdireccióin de Desarrollo y Emprendimiento - Centro Médico | XIMIL TECHNOLOGIES SAS | 900.178.540-5 | Prestar los servicios de outsorcing, soporte y el mantenimiento del Software de salud del Centro Medico del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 4525 | 2025-01-14 | 59945366 | 5225 | 2025-02-05 | 59945366 | 59945366 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-12-19 | 312 | 2025-02-06 | C/SER 03/02/2025 C/TO 03/02/2025 P/SAL 03/02/2025 | 19/04/2026 19/04/2026 19/12/2028 | 11-44-101247467 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View ?PPI=CO1.PPI.37068942&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252001741 | Rosario Elena Araujo Guzman | Alexandra Tirado Prieto | SI | Nación | 59945366 | 9417939.8 | 50527426.2 | 15.71% | 84.29%
8 | 008-2025 | CD-008-2025 | Subdireccióin de Desarrollo y Emprendimiento - Centro Médico | LINA PATRICIA ESCOBAR MARLES | 52993380 | Contratar la prestación de servicios profesionales especializados como médico especialista en ginecología para atender las actividades propias del centro médico del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 925 | 2025-01-10 | 33440000 | 4425 | 2025-02-04 | 33440000 | 33440000 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 2025-12-19 | 310 | 2025-02-11 | C/TO 04/05/2025 | 2026-05-01 | 25-46-101039092 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View ?PPI=CO1.PPI.37061992&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252002022 | Rosario Elena Araujo Guzman | Alexandra Tirado Prieto | No | Nación | 33440000 | 8360000 | 25080000 | 25% | 75%
9 | 009-2025 | OC 141138 | Grupo de Gestión Administrativa - Recursos Fisicos | ORGANIZACIÓN TERPEL SA | 830095213 | Suministro de combustible para el vehículo de propiedad del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República | Orden de Compra | Suministros | En ejecución | 1225 | 2025-01-13 | 8000000 | 4225 | 2025-01-31 | 8000000 | 8000000 | N/A | N/A | 2025-02-03 | 2025-12-19 | 319 | 2025-02-03 | C/SER 29/01/2025 C/TO 29/01/2025 P/SAL 29/01/2025 | 19/06/2026 19/06/2026 19/12/2028 | 2066628 | N/A | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252001442 | Juan Sebastian Sosa Silva | Marialejandra Suárez Pinedo | SI | Nación | 8000000 | 2392828.65 | 5607171.35 | 29.91% | 70.09%
10 | 010-2025 | CD-010-2025 | Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | MICROSITIOS SAS | 830.083.023-6 | Prestar los servicios de outsourcing, soporte y el mantenimiento del software del portal institucional del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 4325 | 2025-01-14 | 88000000 | 5525 | 2025-02-05 | 88000000 | 88000000 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 2025-12-12 | 304 | 2025-02-06 | C/SER 04/02/2025 C/TO 04/02/2025 P/SAL 04/02/2025 | 12/04/2026 12/04/2026 12/12/2028 | 18-46-101027774 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhas es/View?PPI=CO1.PPI.37103926&isFromPublicArea=True&isModal=Fal se | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252001661 | Alex William Jojoa Fernandez | Marialejandra Suárez Pinedo | SI | Nación | 88000000 | 22000000 | 66000000 | 25% | 75%
11 | 011-2025 | CD-011-2025 | Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | COMPAÑIA COLOMBIANA DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y MICROFILMACIÓN DE DOCUMENTOS LTDA – ARCHIVAR LTDA | 890.920.961-1 | Prestar los servicios de outsorcing, soporte y mantenimiento del software ALFANET | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 5225 | 2025-01-15 | 217056000 | 13425 | 2025-02-18 | 217056000 | 217056000 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | 2025-12-10 | 275 | 2025-02-19 | C/SER 17/02/2025 C/TO 17/02/2025 P/SAL 17/02/2025 | 10/04/2026 10/04/2026 10/12/2028 | 11-44-101248899 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhas es/View?PPI=CO1.PPI.37105915&isFromPublicArea=True&isModal=Fal se | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252002916 | Alejandra María Rodriguez Salazar | Marialejandra Suárez Pinedo | SI | Nación | 217056000 | 105672000 | 111384000 | 48.68% | 51.32%
12 | 012-2025 | OC 141338 | Grupo de Gestión Administrativa - Recursos Fisicos | SERVIASEO S.A | 860067479 | Contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería integral junto con el suministro de insumos de aseo y cafetería con el fin de garantizar la conservación y limpieza de los espacios propios de las sedes del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República. | Orden de Compra | Suministros | En ejecución | 2625 | 2025-01-13 | 160000000 | 5125 | 2025-02-05 | 138225771.67 | 138225771.67 | N/A | N/A | 2025-02-06 | 2025-08-30 | 205 | 2025-02-05 | C/TO 04/02/2025 RCVL 04/02/2025 | 30/08/2028 30/08/2025 | 11-46-101073233 11-54-101006428 | N/A | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252001523 | Juan Sebastian Sosa Silva | Marialejandra Suárez Pinedo | SI | Nación | 138225771.67 | 57501173.01 | 80724598.66 | 41.6% | 58.4%
13 | 013-2025 | CD-013-2025 | Grupo de Gestión de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | CLAUDIA MARGARITA MORA SOTO | 52.021.301 | Contratar la prestación de servicios profesionales como psicólogo (a) para el acompañamiento de las actividades a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 10325 | 2025-01-27 | 50000000 | 14025 | 2025-02-19 | 50000000 | 50000000 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 2025-12-19 | 302 | 2025-02-19 | C/TO 18/02/2025 | 2026-04-30 | 21-46-101110079 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View ?PPI=CO1.PPI.37556017&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252002641 | Juan Diego Urrego Cataño | Marialejandra Suárez Pinedo | No | Nación | 50000000 | 15000000 | 35000000 | 30% | 70%
14 | 014-2025 | CD-014-2025 | Grupo de Gestión de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM | 860.013.570-3 | Prestar el servicio para realizar las actividades del Plan de Bienestar Social, para los funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República. | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 6425 | 2025-01-17 | 200000000 | 16125 | 2025-02-25 | 200000000 | 200000000 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-12-01 | 273 | 2025-02-27 | C/BN 21/02/2025 C/SER 21/02/2025 C/TO 21/02/2025 P/SAL 21/02/2025 RCVL 21/02/2025 | 01/04/2026 01/04/2026 01/04/2026 01/12/2028 01/12/2025 | 1004103309601 1004100831701 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?n oticeUID=CO1.NTC.7669974&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252003759 | Helen Juliana Herrera Sarmiento | Juan Sebastian Sosa Silva | SI | Nación | 200000000 | 41005691 | 158994309 | 20.5% | 79.5%
15 | 015-2025 | CD-015-2025 | Subdireccióin de Desarrollo y Emprendimiento - Colegio | UPWARE SOFT SAS | 830.008.775-7 | Prestar los servicios de Outsourcing del aplicativo software "SCHOOL PACK" para el Colegio de Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 8325 | 2025-01-20 | 54000000 | 17425 | 2025-03-04 | 53574505 | 53574505 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 2025-12-12 | 270 | 2025-03-13 | C/SER 05/03/2025 C/TO 05/03/2025 P/SAL 05/03/2025 | 12/04/2026 12/04/2026 12/12/2028 | 63-44-101016828 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhas es/View?PPI=CO1.PPI.37650666&isFromPublicArea=True&isModal=Fal se | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252005671 | Francy Janneth Ortiz Luque | Marialejandra Suárez Pinedo | SI | Nación | 53574505 | 0 | 53574505 | 0% | 100%
16 | 016-2025 | CD-016-2025 | Subdireccióin de Desarrollo y Emprendimiento - Colegio | YAMIR ALAN CASTAÑEDA AMAYA | 77187674 | Prestación de servicios profesionales para las actividades propias del Colegio para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República como Docente del área de Física, sin que exista subordinación y utilizando sus propios medios. | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 9525 | 2025-01-22 | 40800000 | 16625 | 2025-03-03 | 40800000 | 40800000 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 2025-11-04 | 244 | 2025-03-03 | C/TO 28/02/2025 | 2026-03-18 | 4223121 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID =CO1.NTC.7707329&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252004203 | Francy Janneth Ortiz Luque | Juan Sebastian Sosa Silva | No | Nación | 40800000 | 10200000 | 30600000 | 25% | 75%
17 | 017-2025 | CD-017-2025 | Grupo de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte | CORRECAMINOS DE COLOMBIA | 830.068.502-1 | Prestación del servicio de inscripción y participación de funcionarios de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República en carreras atléticas 2025. | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 6825 | 2025-01-20 | 12000000 | 16225 | 2025-02-26 | 11856924 | 11856924 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-11-30 | 272 | 2025-02-26 | C/BN 24/02/2025 C/TO 24/02/2025 | 30-03-2026 30-03-2026 | 430 47 994000069797 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View ?PPI=CO1.PPI.37718830&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252003662 | Jose Alfredo Triana Ortiz | Alexandra Tirado Prieto | SI | Nación | 11856924 | 10312704 | 1544220 | 86.98% | 13.02%
18 | 018-2025 | CD-018-2025 | Subdireccióin de Desarrollo y Emprendimiento - Colegio | CARLOS ANDRÉS GUERRERO ASCENSIO | 79834487 | Contratar la prestación de servicios profesionales para la realización de las actividades extracurriculares en Deportes del Colegio para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República. | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 9425 | 2025-01-22 | 35000000 | 16925 | 2025-03-03 | 34650000 | 34650000 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-12-05 | 274 | 2025-03-05 | C/TO 29/02/2025 | 2026-04-30 | 11-44-101249963 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID =CO1.NTC.7708809&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252004485 | Francy Janneth Ortiz Luque | Juan Sebastian Sosa Silva | SI | Nación | 34650000 | 7700000 | 26950000 | 22.22% | 77.78%
19 | 019-2025 | CD-019-2025 | Subdirección de Bienestar y Calidad de Vida | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM | 860.013.570-3 | Prestar el servicio de organización y ejecución del Plan de Bienestar de la Contraloría General de la República 2025 | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 7025 | 2025-01-20 | 1721493830 | 17625 | 2025-03-05 | 1721493830 | 1721493830 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 2025-03-13 | 2025-12-20 | 282 | 2025-03-10 | C/BN 03/03/2025 C/SER 03/03/2025 C/TO 03/03/2025 P/SAL 03/03/2025 RCVL 03/03/2025 | 20/04/2026 20/04/2026 20/04/2026 20/12/2028 20-12-2025 | 1004103338801 1004100857301 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View ?PPI=CO1.PPI.37766918&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252005139 | Dalmiro Enrique Calao Baron | Alexandra Tirado Prieto | SI | Nación | 1721493830 | 93057105 | 1628436725 | 5.406% | 94.59%
20 | 020-2025 | CD-020-2025 | Subdireccióin de Desarrollo y Emprendimiento - Colegio | VALERIA CARDENAS AGUILAR | 1.005.106.055 | Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de formación educativa del Colegio para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República. | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 9225 | 2025-01-22 | 38000000 | 18625 | 2025-03-10 | 34200000 | 34200000 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | 2025-12-13 | 274 | 2025-03-14 | C/TO 24/02/2025 | 2026-04-15 | 4231253 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View ?PPI=CO1.PPI.37824177&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252005661 | Francy Janneth Ortiz Luque | Marialejandra Suárez Pinedo | No | Nación | 34200000 | 15600000 | 18600000 | 45.61% | 54.39%
21 | 021-2025 | IP-001-2025 | Grupo de Gestión de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | REYVELT MEDICINA ESPECIALIZAD SAS | 900.868.701-6 | Contratar el servicio de exámenes médicos ocupacionales para los empleados del Fondo de Bienestar Social de la CGR (Ingreso, Periódicos, Egreso, Post incapacidad, Cambio de ocupación, Reintegro, Paraclínicos) y Estudios de puesto de trabajo | Invitación Publica | Prestación de servicios | En ejecución | 5925 | 2025-01-16 | 20000000 | 18025 | 2025-03-07 | 14259900 | 14259900 | 2025-02-25 | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 2025-12-20 | 264 | 2025-03-25 | C/SER 05/03/2025 C/TO 05/03/2025 P/SAL 05/03/2025 RCVL 19/04/2024 | 20/04/2026 20/04/2026 20/12/2028 18/04/2025 | NB-100373296 66176 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37043556&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252006006 | David Melo Quiroga | Juan Sebastian Sosa Silva | SI | Nación | 14259900 | 0 | 14259900 | 0% | 100%
22 | 022-2025 | SAMC-001-2025 | Subdirección de Bienestar y Calidad de Vida | SBS SEGUROS COLOMBIA SA | 860.037.707-9 | CONTRATAR EL SEGURO DE INCENDIO QUE AMPARE LOS BIENES INMUEBLES Y EL SEGURO DE VIDA GRUPO QUE AMPARE LA VIDA DE LOS DEUDORES DE CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR LOTE 1 | Selección Abreviada Menor Cuantia | Seguros | En ejecución | 1325 | 2025-01-13 | 152526377 | 16525 | 2025-02-28 | 152526377 | 152526377 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 2025-03-02 | 2026-04-14 | 408 | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36842695&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252003879 | Gladys Marcela Lievano Gomez | Marialejandra Suárez Pinedo | No | Nación | 152526377 | 152526377 | 0 | 100% | 0%
23 | 023-2025 | SAMC-001-2025 | Subdirección de Bienestar y Calidad de Vida | HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. | 860.039.988-0 | CONTRATAR EL SEGURO DE INCENDIO QUE AMPARE LOS BIENES INMUEBLES Y EL SEGURO DE VIDA GRUPO QUE AMPARE LA VIDA DE LOS DEUDORES DE CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR LOTE 2 | Selección Abreviada Menor Cuantia | Seguros | En ejecución | 1325 | 2025-01-13 | 218190025 | 18725 | 2025-03-10 | 218190025 | 218190025 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | 2025-04-15 | 2025-11-10 | 209 | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36842695&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252005848 | Gladys Marcela Lievano Gomez | Marialejandra Suárez Pinedo | No | Nación | 218190025 | 216050425 | 2139600 | 99.02% | 0.9806%
24 | 024-2025 | CD-024-2025 | Grupo de Atención al Usuario y Enlace con Grupos de Interes | SERVICIOS POSTALES NACIONALES SAS | 900.062.917-9 | Prestación de los servicios de mensajería, correo y de correspondencia externa (urbano, periférico y nacional), para la recepción, envío y entrega a los destinatarios de correspondencia, e igualmente el suministro de personal necesario para la adecuada prestación del servicio. | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 6625 | 2025-01-17 | 2520000 | 33125 | 2025-03-26 | 2520000 | 2520000 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-07 | 2025-12-31 | 268 | N/A | N/A | N/A | N/A | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7785647&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252006008 | Gloria Patricia Montoya Ruiz | Juan Sebastian Sosa Silva | SI | Nación | 2520000 | 0 | 2520000 | 0% | 100%
25 | 025-2025 | CD-025-2025 | Grupo de Control Interno de Gestión | FELIPE LOZANO RODRIGUEZ | 1112780826 | Prestación de servicios profesionales como contador con conocimiento en procesos de auditoria interna para el acompañamiento de las actividades a cargo de la Gerencia del FBSCGR. | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 10425 | 2025-01-27 | 50000000 | 19825 | 2025-03-12 | 45000000 | 45000000 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 2025-12-13 | 274 | 2025-03-12 | C/TO 10/03/2025 | 2026-04-15 | 100093591 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37986584&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252005657 | Cresconio Banquez Perna | Alexandra Tirado Prieto | NO | Nación | 45000000 | 5000000 | 40000000 | 11.11% | 88.89%
26 | 026-2025 | CD-026-2025 | Subdireccióin de Desarrollo y Emprendimiento - Colegio | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM | 860.013.570-3 | Prestar el servicio de organización, apoyo logístico, realización y gestión de eventos institucionales correspondiente a las actividades de feria del libro, día del estudiante, día de la familia, festival de inglés, convivencias y ceremonia de grados para los estudiantes del colegio para hijos de empleados de la Contraloría General de la República | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 10825 | 2025-02-06 | 140000000 | 46325 | 2025-03-04 | 140000000 | 140000000 | 2025-04-07 | 2025-04-23 | 2025-05-12 | 2025-12-16 | 218 | 2025-04-30 | C/BNES 23/04/2025 C/SER 23/04/2025 C/TO 23/04/2025 P/SAL 23/04/2025 RCVIL 23/04/2025 | 16/04/2026 16/04/2026 16/04/2026 16/12/2028 16/12/2025 | 1004103458901 1004100967301 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhas es/View?PPI=CO1.PPI.38678876&isFromPublicArea=True&isModal=Fal se | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252007243 | Francy Janneth Ortiz Luque | Marialejandra Suárez Pinedo | SI | Nación | 140000000 | 0 | 140000000 | 0% | 100%
27 | 027-2025 | SASI-001-2025 | Grupo de Gestión de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | MAGIN COMUNICACIONES SAS | 830.042.365-4 | Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales para el desplazamiento de los servidores públicos y contratistas del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, cuando en ejercicio de sus funciones o por necesidad del servicio requieran trasladarse dentro del territorio nacional. | Selección Abreviada Subasta Inversa | Suministros | En ejecución | 4225 | 2025-01-14 | 42000000 | 20725 | 2025-03-13 | 42000000 | 42000000 | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 2025-12-12 | 267 | 2025-03-18 | C/SER 06/03/2025 C/TO 06/03/2025 P/SAL 06/03/2025 | 12/06/2026 12/06/2026 12/12/2028 | NB-100374616 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36975203&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252005820 | Jesica Andrea Burgos Quiroga | Marialejandra Suárez Pinedo | SI | Nación | 42000000 | 0 | 42000000 | 0% | 100%
28 | 028-2025 | CD-028-2025 | Subdireccióin de Desarrollo y Emprendimiento - Colegio | LAURA ALEXANDRA PORTILLO ESCOBAR | 1030692485 | Contratar la prestación de servicios profesionales para la realización de las actividades extracurriculares en Música del Colegio para Hijos de Empleados de la Contraloría General de la República. | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 9325 | 2025-01-22 | 35000000 | 24925 | 2025-03-14 | 34650000 | 34650000 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-12-16 | 274 | 2025-03-17 | C/TO 12/03/2025 | 2026-04-19 | 360 47 994000044041 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38061086&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252005692 | Francy Janneth Ortiz Luque | Marialejandra Suárez Pinedo | NO | Nación | 34650000 | 7700000 | 26950000 | 22.22% | 77.78%
29 | 029-2025 | CD-029-2025 | Grupo de Gestión de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | JAVIER ENRIQUE VALLEJO CHAMORRO | 79690141 | Prestación de servicios profesionales para la implementación del modelo de cultura a través de la formación de lideres en cultura organizacional y fortalecimiento de la estrategia de la política de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 6225 | 2025-01-17 | 35000000 | 21925 | 2025-03-14 | 30000000 | 30000000 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-09-13 | 183 | 2025-03-14 | C/TO 14/03/2025 | 2026-01-13 | 21-46-101112344 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38106349&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252005770 | Juan Diego Orrego Cataño | Juan Sebastian Sosa Silva | NO | Nación | 30000000 | 5000000 | 25000000 | 16.67% | 83.33%
30 | 030-2025 | IP-002-2025 | Grupo de Gestión de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | 4-70 S A S | 900.959.755-3 | Suministrar la dotación, elementos de protección personal para los funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República y ropa de seguridad para los brigadistas de la Entidad | Invitación Publica | Suministros | En ejecución | 6025 | 2025-01-16 | 22500000 | 33725 | 2025-03-27 | 11237350 | 11237350 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-12-19 | 261 | 2025-03-28 | C/BNES 26/03/2025 C/TO 26/03/2025 P/SAL 26/03/2025 | 05/07/2026 05/07/2026 31/12/2028 | 21-46-101113180 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37577 373&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252006188 | Fredy Leonardo Posada Macias | Alexandra Tirado Prieto | SI | Nación | 11237350 | 0 | 11237350 | 0% | 100%
31 | 031-2025 | CD-031-2025 | Grupo de Gestión Administrativa - Contratación | ADELAIDA RAMIREZ GARCES | 1018513675 | Contratar la prestación de servicios profesionales como abogado, para apoyar la gestión de las actividades y trámites a cargo del área de contratación del Fondo de Bienestar Social de la CGR | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 12125 | 2025-03-13 | 27600000 | 34325 | 2025-04-02 | 27600000 | 27600000 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-10-01 | 182 | 2025-04-01 | C/TO 31/03/2025 | 2026-02-10 | 360 47 994000044875 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38476231&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252006242 | Alexandra Tirado Prieto | Marialejandra Suárez Pinedo | NO | Nación | 27600000 | 4600000 | 23000000 | 16.67% | 83.33%
32 | 032-2025 | IP-003-2025 | Subdireccióin de Desarrollo y Emprendimiento - Colegio | GEORGIA TECH INTERNATIONAL CORPORATION – GTIC | 901.216.289-8 | Prestar los servicios de formación pedagógica para los estudiantes de grado 10° y 11° del Colegio para hijos de empleados de la Contraloría General de la República, mediante un programa de fortalecimiento en las competencias académicas en su preparación para presentar las pruebas nacionales Saber 11 | Invitación Publica | Prestación de servicios | En ejecución | 10925 | 2025-02-14 | 25438000 | 35325 | 2025-04-07 | 20393000 | 20393000 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 2025-04-24 | 2025-08-30 | 128 | 2025-04-08 | C/BNES 02/04/2025 C/TO 02/04/2025 P/SAL 02/04/2025 | 30/12/2025 30/12/2025 30/08/2028 | 14-46-101139878 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38100 722&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252006644 | Francy Janneth Ortiz Luque | Marialejandra Suárez Pinedo | SI | Nación | 20393000 | 0 | 20393000 | 0% | 100%
33 | 033-2025 | CD-033-2025 | Subdirección Bienestar y Calidad de Vida | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER | 890.201.578-7 | Contratar la prestación de servicios para la logística, organización y realización de las actividades del Plan de Bienestar de la Gerencia Departamental - Santander para la vigencia 2025 | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 3825 | 2025-01-14 | 84232000 | 41125 | 2025-04-11 | 84232000 | 84232000 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-23 | 2025-12-05 | 226 | 2025-04-22 | C/BNES 08/04/2025 C/SER 08/04/2025 C/TO 08/04/2025 P/SAL 08/04/2025 | 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/12/2028 | 400-47-994000106931 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38633226&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252006767 | Karol Viviana Silva Cadena | Alexandra Tirado Prieto | SI | Nación | 84232000 | 0 | 84232000 | 0% | 100%
34 | 034-2025 | CD-034-2025 | Subdirección Bienestar y Calidad de Vida | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA – COMCAJA | 800.231.969-4 | Contratar la prestación de servicios para la logística, organización y realización de las actividades del plan de bienestar de la gerencia departamental de Guainía- para la vigencia 2025. | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 3525 | 2025-01-14 | 21892180 | 37125 | 2025-04-08 | 21859247 | 21859247 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-12-05 | 238 | 2025-04-09 | C/BNES 04/04/2025 C/SER 04/04/2025 C/TO 04/04/2025 P/SAL 04/04/2025 RCVIL 04/04/2025 | 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/12/2028 05/12/2025 | 11-46-101080192 11-40-101076688 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View ?PPI=CO1.PPI.38655504&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252006548 | Yamile Espejo | Alexandra Tirado Prieto | SI | Nación | 21859247 | 6674495 | 15184752 | 30.53% | 69.47%
35 | 035-2025 | CD-035-2025 | Subdirección Bienestar y Calidad de Vida | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA | 800.231.969-4 | Contratar la prestación de servicios para la logística, organización y realización de las actividades del Plan de Bienestar de la Gerencia Departamental - Vichada para la vigencia 2025 | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 4025 | 2025-01-14 | 20604280 | 37225 | 2025-04-08 | 20590570 | 20590570 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-12-05 | 227 | 2025-04-09 | C/BNES 04/04/2025 C/SER 04/04/2025 C/TO 04/04/2025 P/SAL 04/04/2025 RCVIL 04/04/2025 | 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/12/2028 05/12/2025 | 11-46-101080162 11-40-101076684 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38655504&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252006549 | Karol Viviana Silva Cadena | Alexandra Tirado Prieto | SI | Nación | 20590570 | 0 | 20590570 | 0% | 100%
36 | 036-2025 | CD-036-2025 | Subdirección Bienestar y Calidad de Vida | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR- COMFACESAR | 892.399.989 - 8 | Contratar la prestación de servicios para la logística, organización y realización de las actividades del plan de bienestar de la gerencia departamental - Cesar para la vigencia 2025. | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 4625 | 2025-01-14 | 46165000 | 45925 | 2025-04-28 | 46165000 | 46165000 | 2025-04-07 | 2025-04-23 | 2025-05-13 | 2025-12-05 | 206 | 2025-05-09 | C/BNES 07/04/2025 C/SER 07/04/2025 C/TO 07/04/2025 P/SAL 07/04/2025 RCVIL 07/04/2025 | 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/12/2028 05/12/2025 | 47-46-101025820 47-54-101002523 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38669410&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252007473 | Yamile Espejo | Marialejandra Suárez Pinedo | SI | Nación | 46165000 | 0 | 46165000 | 0% | 100%
37 | 037-2025 | CD-037-2025 | Subdirección Bienestar y Calidad de Vida | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDÍO | 890.000.381-0 | Contratar la prestación de servicios para la logística, organización y realización de las actividades del Plan de Bienestar de la Gerencia Departamental - Quindío para la vigencia 2025 | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 3925 | 2025-01-14 | 41306000 | 45725 | 2025-04-25 | 41306000 | 41306000 | 2025-04-10 | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 2025-12-05 | 219 | 2025-04-28 | C/BNES 21/04/2025 C/SER 21/04/2025 C/TO 21/04/2025 P/SAL 21/04/2025 RCVIL 21/04/2025 | 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/12/2028 05/12/2025 | 60-46-101004748 60-54-101001264 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38771063&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252006976 | Victor Miguel Salcedo Alfonso | Alexandra Tirado Prieto | SI | Nación | 41306000 | 0 | 41306000 | 0% | 100%
38 | 038-2025 | CD-038-2025 | Subdirección Bienestar y Calidad de Vida | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE AMAZONAS CAFAMAZ | 800.003.122-6 | Contratar la prestación de servicios para la logística, organización y realización de las actividades del Plan de Bienestar de la Gerencia Departamental - Amazonas para la vigencia 2025 | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 1925 | 2025-01-13 | 31550900 | 46225 | 2025-04-29 | 31550900 | 31550900 | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 2025-12-05 | 214 | 2025-04-28 | C/BNES 21/04/2025 C/SER 21/04/2025 C/TO 21/04/2025 P/SAL 21/04/2025 RCVIL 21/04/2025 | 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/12/2028 05/12/2025 | 994000045610 994000010719 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38776517&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252007169 | Rafael Revuelta Mendoza | Alexandra Tirado Prieto | SI | Nación | 31550900 | 0 | 31550900 | 0% | 100%
39 | 039-2025 | CD-039-2025 | Subdirección Bienestar y Calidad de Vida | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA COMFENALCO | 890.700.148-4 | Contratar la prestación de servicios para la logística, organización y realización de las actividades del Plan de Bienestar de la Gerencia Departamental - Tolima para la vigencia 2025. | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 5125 | 2025-01-15 | 58719000 | 48025 | 2025-05-07 | 58719000 | 58719000 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 2025-12-05 | 207 | 2025-05-09 | C/BNES 02/05/2025 C/SER 02/05/2025 C/TO 02/05/2025 P/SAL 02/05/2025 RCVIL 02/05/2025 | 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/12/2028 05/12/2025 | 4263330 013001013728 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39056504&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252007461 | Victor Miguel Salcedo Alfonso | Alexandra Tirado Prieto | SI | Nación | 58719000 | 0 | 58719000 | 0% | 100%
40 | 040-2025 | IP-004-2025 | Grupo de Gestión de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | AUTOGESTION COLOMBIA | 830.029.325-6 | Prestación de servicios para la realización de actividades de intervención para los factores de riesgo psicosocial evidenciados como riesgo alto y riesgo muy alto en la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. | Invitación Publica | Prestación de servicios | En ejecución | 5825 | 2025-01-16 | 20000000 | 46925 | 2025-05-05 | 10400000 | 10400000 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 2025-05-26 | 2025-11-28 | 186 | 2025-05-20 | C/SER 02/05/2025 C/TO 02/05/2025 P/SAL 02/05/2025 | 28/03/2026 28/03/2026 28/11/2028 | 11-44-101254591 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38351994&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252007879 | David Melo Quiroga | Marialejandra Suárez Pinedo | SI | Nación | 10400000 | 0 | 10400000 | 0% | 100%
41 | 041-2025 | SAMC-002-2025 | Grupo de Gestión de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | EDUCACION FUTURO SAS | 800.214.262-4 | Prestar los servicios para adelantar los procesos de formación y capacitación de los funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación. | Selección abreviada menor cuantía | Prestación de servicios | En ejecución | 6325 | 2025-01-17 | 126660000 | 47025 | 2025-05-05 | 113442955 | 113442955 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 2025-05-14 | 2025-11-28 | 198 | 2025-05-09 | C/SER 24/04/2025 C/TO 24/04/2025 P/SAL 24/04/2025 RCVIL 24/04/2025 | 29/03/2026 29/03/2026 29/11/2029 19/11/2025 | 62-44-101021369 62-40-101012165 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7911580&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252007470 | Lida Andrea Rubiano Ramos | Juan Sebastian Sosa Silva | SI | Nación | 113442955 | 0 | 113442955 | 0% | 100%
42 | 042-2025 | IP-005-2025 | Subdireccióin de Desarrollo y Emprendimiento - Centro Médico | LABCARE DE COLOMBIA SAS | 830.056.202-3 | Adquirir los controles de calidad del laboratorio clínico para el Programa de Salud Centro Médico del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República durante la vigencia 2025. | Invitación Publica | Suministro | En ejecución | 11525 | 2025-03-04 | 10251790 | 52225 | 2025-05-14 | 10242786 | 10242786 | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 2025-12-19 | 210 | 2025-05-22 | C/TO 29/04/2025 | 2026-06-19 | 4270226 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.79 54809&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252007891 | Jacklin Dicknery Mogrovejo Guerrero | Juan Sebastian Sosa Silva | SI | Nación | 10242786 | 0 | 10242786 | 0% | 100%
44 | 044-2025 | CD-044-2025 | Subdirección Bienestar y Calidad de Vida | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA | 800.231.969-4 | Contratar la prestación de servicios para la logística, organización y realización de las actividades del Plan de Bienestar de la Gerencia Departamental - Vaupés para la vigencia 2025. | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 4125 | 2025-01-14 | 19316380 | 54225 | 2025-05-16 | 19312153 | 19312153 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-12-05 | 191 | 2025-05-27 | C/BNES 19/05/2025 C/SER 19/05/2025 C/TO 19/05/2025 P/SAL 19/05/2025 RCVIL 19/05/2025 | 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/12/2028 05/12/2025 | 11-44-101255556 11-40-101078125 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39295561&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252008022 | Harold Enrique Muñoz Quiroz | Alexandra Tirado Prieto | SI | Nación | 19312153 | 0 | 19312153 | 0% | 100%
45 | 045-2025 | CD-045-2025 | Subdirección Bienestar y Calidad de Vida | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA - COMCAJA | 800.231.969-4 | Contratar la prestación de servicios para la logística, organización y realización de las actividades del plan de bienestar de la Gerencia Departamental Guaviare para la vigencia 2025. | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 3225 | 2025-01-14 | 24467980 | 54325 | 2025-05-16 | 24466991 | 24466991 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-26 | 2025-12-05 | 193 | 2025-05-21 | C/BNES 19/05/2025 C/SER 19/05/2025 C/TO 19/05/2025 P/SAL 19/05/2025 RCVIL 19/05/2025 | 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/12/2028 05/12/2025 | 11-44-101255564 11-40-101078130 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39295577&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252007912 | Harold Enrique Muñoz Quiroz | Alexandra Tirado Prieto | SI | Nación | 24466991 | 0 | 24466991 | 0% | 100%
47 | 047-2025 | CD-047-2025 | Subdirección Bienestar y Calidad de Vida | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA – COMFAMILIAR | 891.180.008-2 | Contratar la prestación de servicios para la logística, organización y realización de las actividades del Plan de Bienestar de la Gerencia Departamental - Huila para la vigencia 2025. | Contratación Directa | Prestación de servicios | En ejecución | 4725 | 2025-01-14 | 45760000 | 54425 | 2025-05-16 | 45760000 | 45760000 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-12-05 | 191 | 2025-05-21 | C/BNES 15/05/2025 C/SER 15/05/2025 C/TO 15/05/2025 P/SAL 15/05/2025 RCVIL 15/05/2025 | 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/12/2028 05/12/2025 | 96-44-101196977 96-40-101070075 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8104758&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252007913 | Karol Viviana Silva Cadena | Alexandra Tirado Prieto | SI | Nación | 45760000 | 0 | 45760000 | 0% | 100%
50 | 050-2025 | SASI-002-2025 | Subdireccióin de Desarrollo y Emprendimiento - Colegio | GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES | 51937871 | Adquisición de mesas y sillas de aula para el colegio para hijos de empleados de la Contraloría General de la República | Selección abreviada subasta inversa | Compraventa | En ejecución | 11225 | 2025-02-25 | 17159520 | 58925 | 2025-05-22 | 17159520 | 17159520 | 2025-05-05 | 2025-05-14 | 2025-05-22 | 2025-06-21 | 30 | 2025-05-20 | C/BNES 14/05/2025 C/TO 14/05/2025 | 20/10/2025 20/10/2025 | 14-44-101235876 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37993090&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252007908 | Francy Janneth Ortiz Luque | Marialejandra Suárez Pinedo | NO | Nación | 17159520 | 0 | 17159520 | 0% | 100%
51 | 051-2025 | IP-006-2025 | Grupo de Gestión de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS | 901.717.612-4 | Adquisición de elementos e insumos para atención de emergencias para las tres sedes de la Entidad. | Selección abreviada menor cuantía | Compraventa | En ejecución | 12225 | 2025-03-14 | 10000000 | 60125 | 2025-05-30 | 2360750 | 2360750 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 2025-06-11 | 2025-07-10 | 29 | 2025-06-09 | C/BNES 20/05/2025 C/TO 20/05/2025 | 03/11/2025 03/11/2025 | 21-46-101116550 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Fredy Leonardo Posada Macias | Juan Sebastian Sosa Silva | NO | Nación | 2360750 | 0 | 2360750 | 0% | 100%
52 | 052-2025 | SAMC-003-2025 | Grupo de Gestión Administrativa - Recursos Fisicos | JM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS | 900.968.923-2 | Contratar la prestación de servicios especializados para la realización del mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física del Colegio para Hijos de empleados de la CGR y Centro Médico de la CGR a cargo del FBSCGR, incluido el suministro de materiales, herramientas, equipos y mano de obra. | Selección abreviada menor cuantía | Obra | En ejecución | 8725 | 2025-01-21 | 60000000 | 59525 | 2025-05-27 | 60000000 | 60000000 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 2025-06-17 | 2025-12-19 | 185 | 2025-06-09 | C/BNES 26/05/2025 C/SER 26/05/2025 C/TO 26/05/2025 P/SAL 26/05/2025 CAL/OB 26/12/2025 RCVIL 26/05/2025 | 26/04/2026 26/04/2026 26/04/2026 26/12/2028 20/12/2030 26/12/2025 | 620 47 994000056959 620 74 994000013462 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContr actEdit/Update?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7896721&prevCtxUrl=https%3a %2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2f ProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252008568 | Carlos Eduardo Espeleta Luna | Alexandra Tirado Prieto | SI | Nación | 60000000 | 0 | 60000000 | 0% | 100%
53 | 053-2025 | SAMC-004-2025 | Subdirección Bienestar y Calidad de Vida | OPERADORES E INVERSIONISTAS DE COLOMBIA SAS | 900.074.063-6 | Contratar la prestación de servicios para la logística, organización y realización de las actividades del Plan de Bienestar de la Gerencia Departamental - Boyacá para la vigencia 2025. | Selección abreviada menor cuantía | Prestación de servicios | En ejecución | 2525 | 2025-01-13 | 60744000 | 60225 | 2025-06-03 | 56230000 | 56230000 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 2025-06-06 | 2025-12-05 | 182 | 2025-06-04 | C/BNES 25/05/2025 C/SER 25/05/2025 C/TO 25/05/2025 P/SAL 25/05/2025 RCVIL 25/05/2025 | 05/04/2026 05/04/2026 05/04/2026 05/12/2028 05/12/2025 | 17-44-101218699 17-40-101030522 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/Vie w?PPI=CO1.PPI.38665234&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252008258 | Karol Viviana Silva Cadena | Marialejandra Suárez Pinedo | SI | Nación | 56230000 | 0 | 56230000 | 0% | 100%
54 | 054-2025 | SASI-003-2025 | Subdireccióin de Desarrollo y Emprendimiento - Centro Médico | XINGMEDICAL SAS | 900.315.100-6 | Contratar el servicio técnico especializado a todo costo, para el mantenimiento preventivo y/o correctivo, metrología y calibración de los equipos biomédicos para el programa de salud centro médico del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, para la vigencia 2025. | Selección abreviada subasta inversa | Prestación de servicios | En ejecución | 11825 | 2025-03-06 | 54142000 | 60525 | 2025-06-03 | 49500000 | 49500000 | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 2025-05-20 | 2025-12-12 | 206 | 2025-05-18 | C/BNES 03/06/2025 C/SER 03/06/2025 C/TO 03/06/2025 P/SAL 03/06/2025 | 12/06/2026 12/06/2026 12/06/2026 12/12/2028 | 11-44-101257025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8038393&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 252008808 | Rosario Elena Araujo Guzman | Juan Sebastian Sosa Silva | SI | Nación | 49500000 | 0 | 49500000 | 0% | 100%
59 | 059-2025 | IP-008-2025 | Grupo de Gestión de Talento Humano y Desarrollo Organizacional | D&P INGENIERIA INTEGRAL S.A.S | 901.246.822-2 | Adquisición de insumos necesarios para impulsar actividades de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo. | Invitación Publica | Compraventa | En ejecución | 13025 | 2025-05-06 | 12000000 | 74425 | 2025-06-26 | 10893440 | 10893440 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-08-11 | 46 | 2025-06-26 | C/BNES 26/06/2025 C/TO 26/06/2025 | 11/12/2025 11/12/2025 | NB-100391642 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39777081&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | David Melo Quiroga | Marialejandra Suárez Pinedo | NO | Nación | 10893440 | 0 | 10893440 | 0% | 100%
Note on Y26: ACTUALIZAR POLIZA