1. OBJETIVO. Desarrollar las actividades requeridas para llevar a cabo la formulación, consolidación y monitoreo del plan de acción, como herramienta de materialización para alcanzar los objetivos institucionales programados en el Plan Estratégico.

2. ALCANCE. El procedimiento aplica desde la elaboración hasta el monitoreo y seguimiento al Plan de Acción.

3. RESPONSABLE. Jefe Oficina de Planeación.

4. DEFINICIONES

4.1.	Actividad o Tarea. Es la acción que genera el resultado previsto.

4.2.	Entregable. Es el soporte o evidencia que permite corroborar el cumplimiento de la meta o actividad del Plan de Acción Anual y en consecuencia del Plan Estratégico.

4.3.	Estrategias Institucionales. Son los mecanismos y acciones para alcanzar los objetivos institucionales y por ende cumplir con las políticas institucionales.

Tácticas que se implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto; en otros términos, orientan el cómo alcanzar cada uno de los objetivos propuestos.

4.4.	Meta. Magnitud o nivel específico del resultado que se prevé alcanzar.

4.5.	Objetivos institucionales o corporativos. Intenciones o propósitos específicos de una determinada intervención pública, cuyo cumplimiento se quiere verificar.

4.6.	Plan de Acción Anual. Es un instrumento de planificación mediante el cual cada dependencia de la entidad, ordena y organiza las acciones y recursos que va a desarrollar en la vigencia, para ejecutar la misión, visión y objetivos estratégicos según las metas previstas en el Plan Estratégico.

4.7.	Plan Estratégico Institucional. Es un documento oficial a través del cual las directivas de una organización establecen la misión, visión y los objetivos estratégicos, las metas y la estrategia a seguir por su entidad en el medio plazo con el fin de responder a las funciones misionales otorgadas por ley. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia de 4 años.  Se refiere al conjunto de acciones o proyectos a ser adelantados por la Entidad, encaminados a cumplir con su objeto social.

4.8.	Plan Nacional de Desarrollo. Es el instrumento legal por medio del cual se dan a conocer los objetivos de gobierno del presidente de Colombia y su gestión, además, permite evaluar sus resultados.

4.9.	Políticas institucionales. Son criterios o lineamientos generales emitidos con el fin de abordar las prioridades de la gestión pública y orientar las decisiones respecto a una necesidad o situación de interés público. Se ejecuta a través de objetivos, estrategias, programas y proyectos específicos.

4.10.	Productos. Resultados esperados en un tiempo determinado que materializan el cumplimiento de los objetivos, a través de las estrategias, y que a su vez contribuyen al logro de la misión y visión. En adelante para todos los efectos de este procedimiento la expresión producto se entenderá equivalente a producto del Plan estratégico.

4.12.	Seguimiento. Determinación del estado de avance de los resultados previstos.

5.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Plan Estratégico Institucional.

6. DESARROLLO

6.1.	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

| No. | Actividades | Responsable | Documento Generado | Punto de Control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisar el avance del plan de acción de la vigencia anterior a la que se va a proyectar el plan identificando las acciones que no tuvieron el 100% de ejecución, analizar la justificación y determinar si por su nivel de ejecución deben incluirse en el Plan de Acción de la siguiente vigencia. | Profesional Esp. Oficina de Planeación |  | X |
| 2 | Programar y enviar comunicación del cronograma de trabajo para la construcción de las acciones del Plan de Acción de la vigencia correspondiente. | Profesional Especializado Oficina de Planeación |  |  |
| 3 | Desarrollar jornadas de trabajo o el mecanismo programado con las directivas y coordinadores o líderes de los grupos de trabajo y áreas de la entidad, según aplique, para construcción del Plan de Acción Anual de la vigencia correspondiente. En las jornadas de trabajo la Oficina de Planeación asesorá técnicamente a los líderes de los procesos, orientándolos para que las decisiones que se definan conlleven al cumplimiento de los objetivos estratégicos determinados en el Plan Estratégico Institucional. | Directores, Coordinadores o Líderes de los procesos. Profesional Esp. Especializados |  |  |
| 4 | Consolidar la información de la formulación del Plan de Acción anual según formato F-E-1200-01- Formulación y seguimiento Plan de Acción. | Técnico Administrativo Oficina de Planeación | Proyecto de Plan de Acción anual - F-E-1200-01 |  |
| 5 | Revisar que la información haya sido consolidada de manera correcta, según archivos de trabajo construidos con las áreas. | Profesional Esp. Oficina de Planeación |  | X |
| 6 | Remitir el proyecto del Plan de Acción a los funcionarios que participaron en la formulación del Plan para que validen las acciones. | Profesional Esp. Oficina de Planeación | Correo electrónico | X |
| 7 | Realizar ajustes si se solicitan y/o requieren y enviar el documento al Jefe de la Oficina de Planeación | Profesional Esp. Oficina de Planeación |  |  |
| 8 | Revisar si el proyecto de Plan de Acción elaborado cumple con productos y demás lineamientos del Plan Estratégico. | Jefe de la Oficina de Planeación |  |  |
| 9 | Tramitar la publicación en el portal institucional del proyecto de Plan de Acción informando a la ciudadanía en general y partes interesadas que pueden participar con sus aportes en la construcción del Plan de Acción. Esta actividad debe realizarse a más tardar el 20 del mes de enero de cada vigencia. | Profesional Esp. Oficina de Planeación |  | X |
| 10 | Presentar a la gerencia y directivos los aportes de los funcionaros de la entidad, ciudadanos y partes interesadas. | Jefe de la Oficina de Planeación |  |  |
| 11 | Evaluar pertinencia de los ajustes propuestos para las actividades del proyecto de Plan de Acción. | Gerente y Directivos |  | X |
| 12 | Realizar los ajustes pertinentes al proyecto de Plan de Acción según decisión de la gerencia y directivos sobre aportes de ciudadanos, funcionarios y partes interesadas. | Profesional Esp. Oficina de Planeación |  |  |
| 13 | Presentar el Plan al Comité Directivo para aprobación. Si se aprueba pasar a la actividad número 14. Si no, pasar a la actividad 12. | Jefe Oficina de Planeación | Acta | X |
| 14 | Socializar el Plan de Acción Anual de la vigencia a los funcionarios de la Entidad, ciudadanía en general y partes interesadas a través de la página web y/o comunicación interna. Nota. Fecha límite 31 de enero de cada año | Técnico Administrativo administrativo Oficina de Planeación | Solicitud de publicación del Plan de acción | X |

6.2.	MONITOREO DEL PLAN DE ACCIÓN

| No. | Actividades | Responsable | Documento Generado | Punto de Control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enviar comunicación a los responsables de las acciones del Plan de Acción informando las fechas de presentación de los avances del Plan de Acción de la vigencia. | Jefe Oficina de Planeación | Comunicación | X |
| 2 | Recordar a los responsables mediante comunicación antes del vencimiento, la fecha de corte programada para reportar los avances del plan, con el fin de realizar la consolidación. | Técnico Administrativo Oficina de Planeación | Comunicación | X |
| 3 | Realizar la verificación del reporte de los informes con los respectivos soportes, al día siguiente de vencida la fecha de presentación de los avances del Plan de Acción. Si faltan informes por presentar, remitir correo con el reporte de faltantes a la gerencia y copia a los directores y subdirectores. | Técnico Administrativo Oficina de Planeación | Correo con reporte | X |
| 4 | Consolidar la información según formato del Plan de Acción (F-E-1200-01, formulación y seguimiento del Plan de Acción), con gráficas y cuadros de información que den cuenta del avance de las acciones del Plan. | Técnico administrativo Oficina de Planeación | F-E-1200-01, formulación y seguimiento del Plan de Acción. Informe plan de acción |  |
| 5 | Realizar informe de seguimiento al Plan de Acción. | Profesional Esp. Oficina de Planeación |  |  |
| 6 | Efectuar autocontrol del informe consolidado respecto a los datos reportados, estructura, coherencia redacción y enviar al Jefe de la Oficina de Planeación | Profesional Esp. Oficina de Planeación | Correo electrónico | X |
| 7 | Verificar el informe consolidado y remitir al técnico administrativo para publicación. | Jefe Oficina de Planeación | Comunicación | X |
| 11 | Tramitar la publicación del informe. | Técnico administrativo Oficina de Planeación | Solicitud de publicación en el portal institucional |  |
| 12 | Remitir la autorización de publicación e informe al Grupo de las TICs, o a quien corresponda cerciorándose de la efectiva publicación del informe. | Técnico Administrativo Oficina de Planeación | Correo electrónico |  |
| 13 | Comunicar el Informe a los miembros del Comité Directivo para el seguimiento. | Jefe Oficina de Planeación | Comunicación |  |
| 14 | Archivar el documento o informe. | Técnico Administrativo Oficina de Planeación |  |  |

6.3.	MODIFICACIONES DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN

Para solicitar modificaciones la acción o actividad no debe tener la fecha de ejecución menor a un mes para cumplirse o estar vencido el término para su ejecución y cumplimiento.

| No. | Actividades | Responsable | Documento Generado | Punto de Control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificar si alguna acción, meta, unidad de medida, fecha de inicio o final, requiere que sea modificada o eliminada y si se cumple con la condición para solicitar cambios, es decir, le falta un mes para su vencimiento según la fecha de ejecución programada, proceder con la actividad No. 2. | Gerente, Directores, Subdirectores, coordinadores o líderes responsables de llevar a cabo la acción |  |  |
| 2 | Realizar solicitud de modificación de la acción mediante comunicación dirigida a la Gerencia con la debida justificación del ajuste. Si la solicitud no la realizan los funcionarios de la Alta Dirección, ésta debe ir validada por la gerencia o los directores de la entidad según el proceso al que pertenezca la acción. Cuando se solicite el ajuste se debe anexar la propuesta de cambio en el formato F-E-1200-01. | Gerente, Directores, Subdirectores, coordinadores o líderes responsables de llevar a cabo la acción | Comunicación | X |
| 3 | Revisar y decidir si se aprueba o no la solicitud de modificación. | Gerente |  | X |
| 4 | Informar a la Oficina de Planeación la autorización o rechazo de la solicitud. Si se autoriza, seguir con la actividad No. 5. Si no, termina el procedimiento. | Gerente | Comunicación |  |
| 5 | Efectuar el ajuste al Plan de Acción y comunicar a los interesados de acuerdo con la modificación aprobada. | Profesional Especializado Oficina de Planeación | Comunicación |  |
| 6 | Tramitar la publicación de la nueva versión del Plan de Acción en la web institucional, cerciorándose de la efectiva publicación del documento. | Técnico Administrativo Oficina de Planeación |  |  |
| 7 | Archivar los documentos de gestión de la solicitud. | Técnico Administrativo Oficina de Planeación |  |  |

7. REGISTROS

Plan de Acción formulado

Informe de seguimiento del Plan de Acción

8.  NORMATIVA

- Constitución Política de Colombia.  Artículo 339 del Título XII: "Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública", Capítulo II: "De los planes de desarrollo".

- Ley 152 de julio 15 de 1994. “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”.

- Ley 1474 de 2011 "Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".

- Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.

- Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”

- Decreto 124 del 26 de enero de 2016, “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

9. ANEXOS